## Лист1
Карточка проекта по открытию торговой точки
Руководитель проекта:
Полное наименование:
10 | Дата открытия(ПЛАН) | 2017-06-20 | осталось: | 13 | суток.
Город:
Улица:
дом:
Название ТЦ:
| Режим работы: | с: |  | до:
Площадь:
Формат магазина:
Описание для сайта:
Описание для автоответчика:
Возможность подключения к проводному интернету
Провайдер:
Разрешение арендодателя:
Качество 3G сигнала:
Договор на интернет:
Примечания:
Необходимое оборудование
|  | количество | ответственный | наличие | дата закупки | ИНВ. Номера | примечания
Торговое оброудование:
Стеллажи:
Прилавки:
Витрины:
Прочее:
|  | количество | ответственный | наличие | дата закупки | ИНВ. Номера | примечания
| Оргтехника и ПО: | 1
| Ноутбук: | 1
| Мышь: | 1
| Сканер: | 1
| Модем: | 1
| Ден.Ящик: | 1
| Принтер: | 1
| Сет.Фильтр: | 1
| USB HUB: | 1
| ПО: | 1
Договор
Номер:
Контрагент:
|  |  |  | не позднее | факт | отклонение
| Получен: |  | дата: | 2017-06-12 |  | -
| Согласован: |  | дата: | 2017-06-13 |  | -
| Подписан: |  | дата: | 2017-06-14 |  | -
| Сдан в архив: |  | дата: | 2017-06-27 |  | -
Заведение в реестры
|  |  | не ранее | срок (план) | дата (факт) | сотрудник | результат | отклонение
| Присвоен номер: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
| Внесено в список подразделений: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
| Магазин заведен в Рознице: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
| Создано подразделение в УТ: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
| Созданы правила обмена: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
| Добавлены права доступа пользователям: |  | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  | -
Подготовка базы магазина и оборудования
|  |  | дата начала: | трудозатраты(ч) | Ответственный | срок(план) | срок(факт) | отклонение
| Установка и настройка ПО: |  | 2017-06-14 10:00 | 3 |  | 2017-06-14 13:00 | 2017-06-14 12:30 | 0.020833
| Подготовка Информационной базы: |  | 2017-06-14 13:00 | 3 |  | 2017-06-14 16:00 |  | -
| Подключение информационной базы: |  | 2017-06-14 16:00 | 2 |  | 2017-06-14 18:00 |  | -
| Проверка синхронизации: |  | 2017-06-14 18:00 | 1.5 |  | 2017-06-15 11:30 |  | -
| Пробный пуск РМК: |  | 2017-06-15 11:30 | 0.5 |  | 2017-06-15 12:00 |  | -
| Подготовка документов: |  | 2017-06-15 12:00 | 2 |  | 2017-06-15 14:00 |  | -
| Передача оборудования на склад: |  | 2017-06-15 14:00 | 0.5 |  | 2017-06-15 14:30 |  | -
Приемка оборудования
Formulas:
до: = IF(WEEKDAY([до:, row above]+1,2)>5,[до:, row above]+1+(8-WEEKDAY([до:, row above]+1,2)),[до:, row above]+1)
до: = IF(WEEKDAY([ответственный]+1,2)>5,[ответственный]+1+(8-WEEKDAY([ответственный]+1,2)),[ответственный]+1)
ответственный = [ИНВ. Номера, row above]
ИНВ. Номера = (INT([ответственный]))+IF((10/24+[до:]/24)>18/24,1,0)+(10/24+[до:]/24)
ИНВ. Номера = IF(([ответственный]+[до:]/24)-INT([ответственный])>18/24,INT([ответственный])+1+10/24,[ответственный])+[до:]/24